## História
ID |  | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
hospedagem | 1 | escolher tipo de viagem | eu como usuário devo escolher o tipo de viagem que pretendo fazer | 1 | 120
| 2 | buscar hoteis | eu como usuário devo buscar hoteis que se adequam a minha necessidade dentro da área escolhida | 1 | 120
| 3 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de diversos hoteis | 2 | 64
| 4 | avaliar hotel | eu como usuário devo avaliar o hotel em que me hospedei para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 5 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 6 | exibir informações | eu como usuário posso verificar as informações sobre o hotel escolhido | 1 | 120
| 7 | exibir mapa | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 1 | 120
| 8 | exibir valores | eu como usuário devo verificar os valores para decidir a melhor forma de pagamento | 1 | 120
| 9 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar quais os pontos mais proximos e a distância do centro | 2 | 64
| 10 | inserir recomendações | eu como usuário posso inserir recomendações sobre o hotel em que fiquei hospedad | 3 | 24
aluguel de carro | 11 | buscar locadora | eu como usuário devo buscar locadoras que se adequam a minha necessidade dentro da área esacolhida | 1 | 120
| 12 | escolher locadora | eu como usuário posso escolher a locadora que atende a todas as minhas necessidades | 1 | 120
| 13 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de diversas locadoras | 2 | 64
| 14 | avaliar locadora | eu como usuário devo avaliar a locadora ecolhida para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 15 | filtrar suguestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 16 | exibir valores | eu como usuário devo verificar os valores para decidir a melhor forma de pagamento | 1 | 120
| 17 | exibir acesso |  | 2 | 64
| 18 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre a locadora, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
história | 19 | exibir locais históricos | eu como usuário posso ver todos os locais históricos da cidade | 1 | 120
| 20 | escolher local | eu como usuário posso escolher o local historico que desejo conhecer | 1 | 120
| 21 | exibir imagem | eu como usuário posso visuaizar a imagem de locais historicos | 2 | 64
| 22 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar meus restaurantes para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 23 | filtrar suguestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 24 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 25 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o local historico, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
cultura | 26 | exibir quantidade | eu como usuário posso ver todos os locais culturas da cidade | 1 | 120
| 27 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de locais culturais | 2 | 64
| 28 | escolher local | eu como usuário posso escolher o local cultural que desejo conhecer | 1 | 120
| 29 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar os locais culturais para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 30 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 31 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre a cultura local, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
| 32 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
parques | 33 | exibir parques | eu como usuário posso ver todos os parques | 1 | 120
| 34 | escolher parque | eu como usuário posso escolher o parque que desejo visitar | 1 | 120
| 35 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem dos parques | 2 | 64
| 36 | avaliar parque | eu como usuário devo avaliar os parques para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 37 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 38 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 39 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o parque, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
gastronomia | 40 | exibir quantidade | eu como usuário posso ver todos os tipos de culinarias oferecidas pelos restaurantes | 1 | 120
| 41 | escolher restaurante | eu como usuário posso escolher o restaurante de culinária que me agrade | 1 | 120
| 42 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem dos restaurantes | 2 | 64
| 43 | avaliar restaurante | eu como usuário devo avaliar os restaurantes visitados para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 44 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 45 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 46 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o restaurante, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
vida noturna | 47 | exibir locais | eu como usuário posso ver todos os locais e atividades noturnas | 1 | 120
| 48 | escolher local | eu como usuário posso escolher um local para visitar ou atividade noturna para realizar | 1 | 120
| 49 | exibir imagem | eu como usuário posso ver as imagens de cada atividade e local da vida noturna | 2 | 64
| 50 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar os locais visitados para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 51 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 52 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 53 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre atividades noturnas, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120

## Sprint
ID |  | Equipe | Dias | Horas/dia | Estimativa |  | Produção por semana
ID | 1 | 3 | 5 | 8 | 120 |  | 5 * 8 * 5
ID | 2 | 3 | 5 | 8 | 120 |  | 200
ID | 3 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 4 | 1 | 3 | 8 | 24 |  | Produção por sprint
ID | 5 | 2 | 4 | 8 | 64 |  | 200 * 2
ID | 6 | 3 | 5 | 8 | 120 |  | 400
ID | 7 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 8 | 3 | 5 | 8 | 120 | Sprint backlog
ID | 9 | 2 | 4 | 8 | 64 | 1° | ID1 + ID3 + ID5 + ID8 | 392
ID | 10 | 1 | 3 | 8 | 24 | 2° | ID11 + ID16 + ID18 | 360
ID | 11 | 3 | 5 | 8 | 120 | 3° | ID19 + ID20 + ID25 | 360
ID | 12 | 3 | 5 | 8 | 120 | 4° | ID26 + ID27 + ID28 + ID32 | 368
ID | 13 | 2 | 4 | 8 | 64 | 5° | ID33 + ID34 + ID39 | 360
ID | 14 | 1 | 3 | 8 | 24 | 6° | ID40 + ID41 + ID43 + ID46 | 384
ID | 15 | 2 | 4 | 8 | 64 | 7° | ID47 + ID48 + ID50 + ID52 | 328
ID | 16 | 3 | 5 | 8 | 120 | 8° | ID2 + ID7 + ID9 + ID10 | 328
ID | 17 | 2 | 4 | 8 | 64 | 9° | ID12 + ID13 + ID14 + ID15 + ID17 | 336
ID | 18 | 3 | 5 | 8 | 120 | 10° | ID21 + ID22 + ID23 + ID24 + ID29 + ID30 + ID35 + ID36 | 392
ID | 19 | 3 | 5 | 8 | 120 | 11° | ID6 + ID45 + ID51 + ID53 | 368
ID | 20 | 3 | 5 | 8 | 120 | 12° | ID31 + ID37+ ID38 + ID42 + ID44 + ID49 | 440
ID | 21 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 22 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 23 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 24 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 25 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 26 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 27 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 28 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 29 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 30 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 31 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 32 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 33 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 34 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 35 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 36 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 37 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 38 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 39 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 40 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 41 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 42 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 43 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 44 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 45 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 46 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 47 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 48 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 49 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 50 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 51 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 52 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 53 | 3 | 5 | 8 | 120