## História
ID |  | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
cadastro | 1 | nome | eu como usuário devo inserir meu nome | 1 | 8
| 2 | email | eu como usuário devo inserir meu email para realizar o cadastro | 1 | 8
| 3 | senha | eu como usuário devo escolher uma senha | 1 | 8
| 4 | confirmar senha | eu como usuário devo confirmar a minha senha | 1 | 8
| 5 | cadastrar | eu como usuário devo me cadastrar | 1 | 2
| 6 | selecionar lugares | eu como usuário devo selecionar lugares que gosto de frequentar | 1 | 2
| 7 | selecionar culinária | eu como usuário devo selecionar culinárias que me agradem | 1 | 2
| 8 | selecionar atividades | eu como usuário devo selecionar atividades que gosto de praticar | 1 | 2
| 9 | selecionar bandas | eu como usuário devo selecionar estilos de bandas que gosto de ouvir | 1 | 2
login | 10 | email | eu como usuário devo inserir o meu email utilizado no cadastro | 1 | 8
| 11 | senha | eu como usuário devo inserir a senha que utilizei no cadastro | 1 | 8
| 12 | login | eu como usuário devo fazer login para acessar meu perfil e configuração de recomendações e poder altera-lás e personalizar de acordo com minhas necessidades | 1 | 4
hospedagem | 1 | escolher tipo de viagem | eu como usuário devo escolher o tipo de viagem que pretendo fazer | 1 | 120
| 2 | buscar hoteis | eu como usuário devo buscar hoteis que se adequam a minha necessidade dentro da área escolhida | 1 | 120
| 3 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de diversos hoteis | 2 | 64
| 4 | avaliar hotel | eu como usuário devo avaliar o hotel em que me hospedei para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 5 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 6 | exibir informações | eu como usuário posso verificar as informações sobre o hotel escolhido | 1 | 120
| 7 | exibir mapa | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 1 | 120
| 8 | exibir valores | eu como usuário devo verificar os valores para decidir a melhor forma de pagamento | 1 | 120
| 9 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar quais os pontos mais proximos e a distância do centro | 2 | 64
| 10 | inserir recomendações | eu como usuário posso inserir recomendações sobre o hotel em que fiquei hospedad | 3 | 24
aluguel de carro | 11 | buscar locadora | eu como usuário devo buscar locadoras que se adequam a minha necessidade dentro da área esacolhida | 1 | 120
| 12 | escolher locadora | eu como usuário posso escolher a locadora que atende a todas as minhas necessidades | 1 | 120
| 13 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de diversas locadoras | 2 | 64
| 14 | avaliar locadora | eu como usuário devo avaliar a locadora ecolhida para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 15 | filtrar suguestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 16 | exibir valores | eu como usuário devo verificar os valores para decidir a melhor forma de pagamento | 1 | 120
| 17 | exibir acesso |  | 2 | 64
| 18 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre a locadora, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
história | 19 | exibir locais históricos | eu como usuário posso ver todos os locais históricos da cidade | 1 | 120
| 20 | escolher local | eu como usuário posso escolher o local historico que desejo conhecer | 1 | 120
| 21 | exibir imagem | eu como usuário posso visuaizar a imagem de locais historicos | 2 | 64
| 22 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar meus restaurantes para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 23 | filtrar suguestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 24 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 25 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o local historico, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
cultura | 26 | exibir quantidade | eu como usuário posso ver todos os locais culturas da cidade | 1 | 120
| 27 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem de locais culturais | 2 | 64
| 28 | escolher local | eu como usuário posso escolher o local cultural que desejo conhecer | 1 | 120
| 29 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar os locais culturais para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 30 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 31 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre a cultura local, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
| 32 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
parques | 33 | exibir parques | eu como usuário posso ver todos os parques | 1 | 120
| 34 | escolher parque | eu como usuário posso escolher o parque que desejo visitar | 1 | 120
| 35 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem dos parques | 2 | 64
| 36 | avaliar parque | eu como usuário devo avaliar os parques para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 37 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 38 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 39 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o parque, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
gastronomia | 40 | exibir quantidade | eu como usuário posso ver todos os tipos de culinarias oferecidas pelos restaurantes | 1 | 120
| 41 | escolher restaurante | eu como usuário posso escolher o restaurante de culinária que me agrade | 1 | 120
| 42 | exibir imagem | eu como usuário posso visualizar a imagem dos restaurantes | 2 | 64
| 43 | avaliar restaurante | eu como usuário devo avaliar os restaurantes visitados para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 44 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 45 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 46 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre o restaurante, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120
vida noturna | 47 | exibir locais | eu como usuário posso ver todos os locais e atividades noturnas | 1 | 120
| 48 | escolher local | eu como usuário posso escolher um local para visitar ou atividade noturna para realizar | 1 | 120
| 49 | exibir imagem | eu como usuário posso ver as imagens de cada atividade e local da vida noturna | 2 | 64
| 50 | avaliar local | eu como usuário devo avaliar os locais visitados para que outros viajantes possam frequentar | 3 | 24
| 51 | exibir acesso | eu como usuário posso verificar a localização mais adequada a minha necessidade | 2 | 64
| 52 | filtrar sugestões | eu como usuário posso filtrar as sugestões por proximidade ao centro, por avaliações entre outros tópicos | 2 | 64
| 53 | selecionar a imagem (descrição) | eu como usuário posso ler a descrição sobre atividades noturnas, incluindo avaliações e comentários de outros usuários | 1 | 120

## Sprint
ID |  | Equipe | Dias | Horas/dia | Estimativa |  | Produção por semana
ID | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |  | 5 * 8 * 5
ID | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |  | 200
ID | 3 | 1 | 2 | 8 | 8
ID | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 |  | Produção por sprint
ID | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 200 * 2
ID | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 400
ID | 7 | 1 | 2 | 8 | 2
ID | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | Sprint backlog
ID | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0° | ID1 + ID2 + ID3 + ID4 + ID5 + ID6 + ID7 + ID8+ ID9 + ID10 + ID11 + ID12 | 62
ID | 10 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1° | ID13 + ID15 + ID16 + ID17 + ID20 | 392
ID | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2° | ID23 + ID28 + ID30 | 360
ID | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3° | ID31 + ID32 + ID37 | 360
ID | 13 | 3 | 5 | 8 | 120 | 4° | ID38 + ID39 + ID40 + ID44 | 368
ID | 14 | 3 | 5 | 8 | 120 | 5° | ID45 + ID46 + ID51 | 360
ID | 15 | 2 | 4 | 8 | 64 | 6° | ID52 + ID53 + ID55 + ID58 | 384
ID | 16 | 1 | 3 | 8 | 24 | 7° | ID59 + ID60 + ID62 + ID64 | 328
ID | 17 | 2 | 4 | 8 | 64 | 8° | ID14 + ID19 + ID21 + ID22 | 328
ID | 18 | 3 | 5 | 8 | 120 | 9° | ID24 + ID25 + ID26 + ID27 + ID29 | 336
ID | 19 | 3 | 5 | 8 | 120 | 10° | ID33 + ID34 + ID35 + ID36 + ID41 + ID42 + ID47 + ID48 | 392
ID | 20 | 3 | 5 | 8 | 120 | 11° | ID18 + ID57 + ID63 + ID65 | 368
ID | 21 | 2 | 4 | 8 | 64 | 12° | ID43 + ID49+ ID50 + ID54 + ID56 + ID61 | 440
ID | 22 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 23 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 24 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 25 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 26 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 27 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 28 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 29 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 30 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 31 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 32 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 33 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 34 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 35 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 36 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 37 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 38 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 39 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 40 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 41 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 42 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 43 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 44 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 45 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 46 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 47 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 48 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 49 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 50 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 51 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 52 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 53 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 54 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 55 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 56 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 57 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 58 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 59 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 60 | 3 | 5 | 8 | 120
ID | 61 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 62 | 1 | 3 | 8 | 24
ID | 63 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 64 | 2 | 4 | 8 | 64
ID | 65 | 3 | 5 | 8 | 120